**การรายผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบเดือนตุลาคม)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

|  |
| --- |
| ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายใน  เดือนตุลาคมของทุกปี ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.นาสิงห์ จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ อบต.นาสิงห์ ดังนี้ |
| **ก. วิสัยทัศน์** ของอบต.นาสิงห์      "พัฒนาคุณภาพชีวิต พึ่งเศรษฐกิจภาคการเกษตรกรรม ก้าวนำการศึกษา" |
| **ข. พันธกิจ** ของอบต.นาสิงห์      -เพื่อพัฒนาสวัสดิการสังคม และการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส      -ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ      -เพื่อพัฒนาอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ให้ประชาชนมีรายได้มากขึ้น      -เพื่อพัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุขและสุขอนามัยชุมชน      -เพื่อพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น      -เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยว      -เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกประเภท อันจะเกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่      -เพื่อพัฒนาการคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า และผังเมือง      -เพื่อพัฒนา สาธารณูปโภค แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค      -เพื่อส่งเสริมการปกครองประชาธิปไตย และความเสมอภาค      -เพื่อให้การบริหารจัดการ และการให้บริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างตรงจุด |
|  |
|  |
| **ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา** ของอบต.นาสิงห์ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้     การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต         1. แผนงานสังคมสงเคราะห์         2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน         3. แผนงานงบกลาง         4. แผนงานการศึกษา         5. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ         6. แผนงานสาธารณสุข     การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว         1. แผนงานสาธารณสุข         2. แผนงานการเกษตร     การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง         1. แผนงานรักษาความสงบภายใน         2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน         1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         2. แผนงานการพาณิชย์     การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี         1. แผนงานบริหารงานทั่วไป         2. แผนงานงบกลาง |

**การวางแผน**  
    อบต.นาสิงห์ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป   
    อบต.นาสิงห์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **2561** | | **2562** | | **2563** | | **2564** | |
| **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** |
| การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | 43 | 14,489,500.00 | 43 | 14,789,500.00 | 43 | 15,089,500.00 | 43 | 15,389,500.00 |
| การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว | 10 | 540,000.00 | 10 | 540,000.00 | 10 | 540,000.00 | 10 | 540,000.00 |
| การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง | 9 | 390,000.00 | 9 | 390,000.00 | 9 | 390,000.00 | 9 | 390,000.00 |
| การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน | 74 | 150,348,000.00 | 32 | 7,865,000.00 | 31 | 10,215,000.00 | 27 | 7,135,000.00 |
| การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี | 14 | 730,000.00 | 12 | 670,000.00 | 12 | 670,000.00 | 12 | 670,000.00 |
| **รวม** | **150** | **166,497,500.00** | **106** | **24,254,500.00** | **105** | **26,904,500.00** | **101** | **24,124,500.00** |

**การจัดทำงบประมาณ**  
ผู้บริหารอบต.นาสิงห์ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 73 โครงการ งบประมาณ 12,292,800 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ** |
| การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | 32 | 10,019,500.00 |
| การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว | 6 | 210,000.00 |
| การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง | 7 | 260,000.00 |
| การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน | 21 | 1,598,300.00 |
| การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี | 7 | 205,000.00 |
| **รวม** | 73 | 12,292,800.00 |

**ตารางเปรียบเทียบจำนวนโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561**

**กับโครงการที่นำมาจัดทำงบประมาณ 2561 (แยกรายยุทธศาสตร์การพัฒนา)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวน**  **โครงการ**  **ตามแผนสามปี** | **จำนวน**  **โครงการ**  **ที่ได้รับ**  **งบประมาณ** | **คิดเป็น**  **ร้อยละ** |
| การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | 43 | 32 | 74.41 |
| การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว | 10 | 6 | 60.00 |
| การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง | 9 | 7 | 77.77 |
| การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน | 74 | 21 | 28.37 |
| การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี | 14 | 7 | 50.00 |
| **รวม** | 150 | 73 | 48.66 |

**สรุป ภาพรวมจำนวนโครงการจากแผนที่นำไปจัดทำงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 48.66**

ยุทธศาสตร์ที่นำโครงการจากแผนพัฒนาสามปีมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายมากที่สุดคือ ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง คิดเป็นร้อยละ 77.77

อันดับที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต คิดเป็นร้อยละ 74.41

อันดับที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 60.00

อันดับที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี คิดเป็นร้อยละ 50.00

อันดับที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 28.37

**ภาคผนวก**

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.นาสิงห์ มีดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มา งบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ** | **วัตถุ ประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 1. | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ | 6,438,000.00 | เพื่อให้ผู้สูงอายุมีรายได้สำหรับครองชีพ | ผู้สูงอายุผู้มีสิทธิ์ได้ รับเบี้ยยังชีพในตำบล นาสิงห์ทุกคน |
| 2. | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | เบี้ยยังชีพคนพิการ | เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ | 1,536,000.00 | เพื่อให้คนพิการมีรายได้สำหรับครองชีพ | ผู้พิการผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยคนพิการในตำบลนาสิงห์ |
| 3. | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ | 48,000.00 | เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์มีรายได้สำหรับครองชีพ | ผู้ป่วยเอดส์ผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ในตำบลนาสิงห์ |
| 4. | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ |  | 30,000.00 | เพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีโอกาสแสดงความสามารถ ความริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักทำกิจกรรมร่วมกัน | เด็กและเยาวชนทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ตำบลนาสิงห์ |
| 5. | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น |  | 20,000.00 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการต่างๆและนำนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม | นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ศพด. ทั้ง 2 แห่ง |
| 6. | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก |  | 20,000.00 | เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก | ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศพด.ทั้ง 2 แห่ง |
| 7. | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | อาหารกลางวัน |  | 857,500.00 | เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน | นักเรียน ศพด.ทั้ง 2 แห่ง |
| 8. | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ |  | 60,000.00 | เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ | ศพด. 2 แห่ง |
| 9. | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | พิธีบายศรีสู่ขวัญสนุกสุขสันต์วันปิดเทอม |  | 20,000.00 | เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนในการศึกษาหาความรู้ | ศพด. 2 แห่ง |
| 10. | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | แข่งขันกีฬาปฐมวัยเกมส์ |  | 20,000.00 | เพื่อใช้เป็นกิจกรรมกลางแจ้งซึ่งช่วยในการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กได้ครบทั้ง 4 ด้าน คือ อารมย์ สังคม ร่างกาย และสติปัญญา | ศพด. 2 แห่ง |
| 11. | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | ม่านบังแดดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  | 40,000.00 | เพื่อบังแดดที่ส่องเข้าทางหน้าต่างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ศพด. 2 แห่ง |
| 12. | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | แข่งขันกีฬาตำบล |  | 100,000.00 | เพื่อให้ประชาชนในตำบลนาสิงห์มีสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตที่ดี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ | ประชาชนในตำบลนาสิงห์ |
| 13. | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | จัดงานวันสงกรานต์ |  | 80,000.00 | เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ | ประชาชนในตำบลนาสิงห์ |
| 14. | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | แห่เทียนเข้าพรรษา |  | 30,000.00 | เพื่อสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา | ประชาชนในตำบลนาสิงห์ |
| 15. | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | ป้องกันและควบคุมโรคระบาด |  | 5,000.00 | เพื่อป้องกันและควบคุมโรคระบาด | เขตตำบลนาสิงห์ |
| 16. | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า |  | 40,000.00 | เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | เขตตำบลนาสิงห์ |
| 17. | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก |  | 120,000.00 | เพื่อป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก | เขตตำบลนาสิงห์ |
| 18. | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ |  | 10,000.00 | เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ | เขตตำบลนาสิงห์ไม่มีผู้ติดเชื้อเอดส์เพิ่มขึ้น |
| 19. | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | สืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ |  | 80,000.00 | เพื่อสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ | ผู้สูงอายุตำบลนาสิงห์ |
| 20. | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพ |  | 20,000.00 | สนับสนุนให้กลุ่มสตรีและประชาชนทั่วไปมีองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ | กลุ่มสตรีและประชาชนทั่วไป |
| 21. | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหลักสูตรอาหารไทยและขนมไทย |  | 25,000.00 | สนับสนุนให้กลุ่มสตรี เยาวชนและผู้สูงอายุมีองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ | กลุ่มสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุในเขตตำบลนาสิงห์ |
| 22. | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | แปลงเกษตรสาธิตวิถีพอเพียง |  | 25,000.00 | เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | เยาวชน สตรี เกษตรกร และประชาชนทั่วไป |
| 23. | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | ออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าเป็นของที่ระลึก |  | 30,000.00 | กระตุ้นและสนับสนุนการสร้างอาชีพให้ประชาชนในตำบล | สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป |
| 24. | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | อบรมศิลปะการผูกผ้าและการจัดดอกไม้ |  | 25,000.00 | ส่งเสริมการมีงานทำสร้างรายได้เสริม | เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป |
| 25. | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | เกษตรกรน้อย |  | 50,000.00 | -เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรค -เพื่อให้นำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดให้กับผู้ปกครอง | นักเรียนโรงเรียน บ้านนาทราย |
| 26. | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | พัฒนาสุนทรียภาพนักเรียน |  | 50,000.00 | เพื่อให้นักเรียนรู้สึกชื่นชมร่วมกิจกรรมและมีผลงานศิลปะผลงานดนตรี ผลงานกีฬา/นันทนา | นักเรียนร้อยละ 80 |
| 27. | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | อุดหนุนกิจกรรมและงานประเพณีท้องถิ่น |  | 80,000.00 | เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงาม | ทั้ง 8 หมู่บ้าน |
| 28. | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน |  | 60,000.00 | เพื่อสนับสนุนสสมช.ให้มีประสิทธิภาพ | สสมช.8 หมู่บ้าน |
| 29. | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | ขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ |  | 30,000.00 | สนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง | หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตำบลนาสิงห์ 1 หมู่บ้าน |
| 30. | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | รวมพลังสตรีศรีวิไลเนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม |  | 20,000.00 | เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสตรีเนื่องในวันสตรีสากล | กลุ่มสตรีในอำเภอศรีวิไล |
| 31. | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชนด้วยการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี |  | 30,000.00 | พัฒนาความรู้เกษตรกรให้สามารถขยายพันธุ์พืชได้เองเพื่อลดรายจ่ายในการลงทุนปลูกพืชเพื่อให้มีพืชพันธุ์ดี | อบรม 2 รุ่น รุ่นละ 30 คน |
| 32. | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | ผลิตสารไคโตซาน |  | 20,000.00 | เพื่อผลิตสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น | ทั้ง 8 หมู่บ้าน |
| 33. | การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว | คัดแยกขยะ สะสมเงินทอง คุ้มครองอนาคต ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม |  | 30,000.00 | เพื่อสร้างความสะอาดในชุมชน ส่งเสริมการออม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | หมู่ 1-8 |
| 34. | การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว | ปรับปรุงบ่อขยะ |  | 100,000.00 | เพื่อให้มีที่ทิ้งขยะที่เหมาะสมและเพียงพอ | บ่อขยะ 1 แห่ง |
| 35. | การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว | แก้ไขปัญหามลภาวะจากกลิ่นขี้ยางพารา |  | 30,000.00 | เพื่อไขปัญหากลิ่นเหม็นจากขี้ยางพารา | ลานยางที่อยู่ใกล้ชุมชนทุกแห่ง |
| 36. | การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว | ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางสาธารณะ |  | 10,000.00 | เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดเป็นระเบียบสวยงาม | ถนนสายหลักสายรองในตำบลนาสิงห์ |
| 37. | การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว | อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำจืด |  | 20,000.00 | เพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำจืด และเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในตำบลนาสิงห์ | ปล่อยปลาตามแหล่งน้ำสาธารณะ |
| 38. | การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว | ปลูกต้นไม้ริมถนนสาธารณะ |  | 20,000.00 | เพื่อปรับปรุงภมิทัศน์ริมถนนให้สวยงาม | ปลูกต้นไม้ริมถนนสายหลักของตำบล |
| 39. | การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง | ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา |  | 20,000.00 | เพื่อซักซ้อมเตรียมการป้องกันกรณีเกิดอัคคีภัยในสถานศึกษา | สถานศึกษาในพื้นที่ ปีละ 1 แห่ง/ครั้ง |
| 40. | การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง | ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนใน ชุมชน |  | 10,000.00 | เพื่อสร้างความปรองดองลดปัญหาความขัดแย้งของคนในชุมชน | ประชาชนตำบลนาสิงห์ จำนวน 100 คน |
| 41. | การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง | ศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) |  | 35,000.00 | เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในโรงเรียนและชุมชน | ภาคเรียนที่ 2/2560 -ร.ร.บ้านนาสิงห์ ชั้น ป. 6 -ร.ร.บ้านนาทราย ชั้น ป. 6 |
| 42. | การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง | อบรมวัน อปพร. 22 มีนาคมของทุกปี |  | 25,000.00 | เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ อปพร.และให้อปพร.บำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน | อปพร.ตำบลนาสิงห์ |
| 43. | การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง | ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล |  | 70,000.00 | เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล | เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ |
| 44. | การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง | ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอศรีวิไล |  | 50,000.00 | เพื่อสนับสนุนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | ศป.ปส.อ.ศรีวิไล |
| 45. | การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง | อุดหนุนศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะ ยาเสพติดจังหวัดบึงกาฬ |  | 50,000.00 | เพื่อสนับสนุนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | ศูนย์พลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด จังหวัดบึงกาฬ |
| 46. | การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายดงคำ |  | 10,000.00 | เพื่อการสัญจรมีความสะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุ | ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง4 ม.ยาว2,000ม. |
| 47. | การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยอีแดด |  | 20,000.00 | เพื่อการสัญจรมีความสะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุ | ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง3 ม.ยาว2,000ม. |
| 48. | การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองแฮ่ |  | 170,000.00 | เพื่อการสัญจรมีความสะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุ | ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง4 ม.ยาว1,500ม. |
| 49. | การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยปอ |  | 60,000.00 | เพื่อการสัญจรมีความสะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุ | ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง4 ม.ยาว3,500ม. |
| 50. | การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายโคกทิศมี |  | 16,500.00 | เพื่อการสัญจรมีความสะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุ | ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 4 ม.ยาว1,200 ม. |
| 51. | การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายโคกมน |  | 42,000.00 | เพื่อการสัญจรมีความสะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุ | ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 3 ม.ยาว 3,000 ม. |
| 52. | การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายโคกปลายนา |  | 40,000.00 | เพื่อการสัญจรมีความสะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุ | ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 4 ม.ยาว4,000 ม. |
| 53. | การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายถ้ำน้อยน้ำทิพย์ |  | 50,000.00 | เพื่อการสัญจรมีความสะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุ | ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง5 ม. ยาว3,000 ม. |
| 54. | การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยจ่า |  | 10,000.00 | เพื่อการสัญจรมีความสะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุ | ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 4 ม.ยาว 1000 ม. |
| 55. | การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาพ่อสด |  | 120,500.00 | เพื่อการสัญจรมีความสะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุ | ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 4 ม.ยาว 1,000 ม. |
| 56. | การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน | ขยายไหล่ทาง คสล.หมู่บ้านจากศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 - ตลาดชุมชน หมู่ที่ 7 |  | 83,600.00 | เพื่อการสัญจรมีความสะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุ | ขยายไหล่ทาง คสล. กว้างเฉลี่ย 1 ม. ยาว 300 ม. |
| 57. | การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 |  | 170,000.00 | เพื่อการสัญจรมีความสะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุ | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม.ยาว150 ม. หนา 0.15 ม. |
| 58. | การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 |  | 120,000.00 | เพื่อการสัญจรมีความสะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุ | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง4 ม. ยาว300 ม. หนา 0.15 ม. |
| 59. | การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 |  | 174,000.00 | เพื่อการสัญจรมีความสะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุ | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง3 ม. ยาว100 ม. หนา 0.15 ม. |
| 60. | การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 2 |  | 33,000.00 | เพื่อป้องกันและลดปัญหาน้ำท่วมขัง | ก่อสร้างทางระบายน้ำ กว้าง0.30ม.ยาว200 ม. ลึก 0.30 ม. |
| 61. | การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างทางระบายน้ำคสล. หมู่ที่ 5 |  | 170,000.00 | เพื่อป้องกันและลดปัญหาน้ำท่วมขัง | ก่อสร้างทางระบายน้ำ กว้าง0.40ม.ยาว300 ม. |
| 62. | การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1,3,5,8 |  | 150,000.00 | เพื่อป้องกันและลดปัญหาน้ำท่วมขัง | ซ่อมแซมรางระบายน้ำ กว้าง0.4ม.ยาว800 ม. |
| 63. | การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 |  | 87,700.00 | เพื่อป้องกันและลดปัญหาน้ำท่วมขัง | ซ่อมแซมรางระบายน้ำ กว้าง0.4ม.ยาว500 ม. |
| 64. | การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงประปา หมู่ที่ 3 |  | 43,000.00 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง | วางท่อข้ามห้วย 1 แห่ง |
| 65. | การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงประปา หมู่ที่ 4 |  | 8,000.00 | เพิ่มประสิทธิภาพสูบน้ำ | ปรับปรุงระบบสูบน้ำ 1 แห่ง |
| 66. | การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงประปา หมู่ที่ 1 |  | 20,000.00 | เพิ่มปริมาณการผลิตน้ำ | ปรับปรุงระบบน้ำบาดาล |
| 67. | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี | จัดทำและทบทวนแผนพัฒนา อบต. |  | 35,000.00 | เพื่อจัดทำและทบทวนแผนพัฒนา อบต. | แผนพัฒนาสามปี แผนดำเนินงาน |
| 68. | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี | จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน |  | 50,000.00 | -เพื่อเพิ่มรายได้ของอบต. -เพื่อรวบรวมข้อมูลของอบต. -เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน-เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีระบบที่แน่นอนและสามารถตรวจสอบได้รวดเร็ว | ออกสำรวจพื้นที่ ประเมินภาษีตำบล นาสิงห์ ม.1-8 |
| 69. | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี | ขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารท้องถิ่นและศูนย์รวมข้อมูลด้านการจัด ซื้อจัดจ้างของ อปท. |  | 30,000.00 | เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ | ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. อำเภอศรีวิไล |
| 70. | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี | จัดงานรัฐพิธี |  | 30,000.00 | เพื่ออุดหนุนอำเภอศรีวิไลในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ | งานรัฐพิธีต่างๆ |
| 71. | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี | สงเคราะห์ช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้ประสบความเดือดร้อน |  | 20,000.00 | เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย | ประชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อนจาก สาธารณภัย |
| 72. | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี | ซ่อมแซมหอกระจายข่าว หมู่ที่ 7 |  | 20,000.00 | เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ข่าวสารทั่วถึง | หอกระจายข่าว หมู่บ้าน 1 แห่ง |
| 73. | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี | ซ่อมแซมหอกระจายข่าว หมู่ที่ 5 |  | 20,000.00 | เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ข่าวสารทั่วถึง | หอกระจายข่าว หมู่บ้าน 1 แห่ง |

**รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปี 2561  
อบต.นาสิงห์**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **อบต.นาสิงห์ ศรีวิไล จ.บึงกาฬ** | | | | | |
| **ชื่อโครงการ** | **เปอร์เซ็นต์ การดำเนินการ** | **เลขที่สัญญา/ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **ระยะเวลา การดำเนินการ (วัน)** | **วงเงินตามสัญญา (บาท)** | **เบิกจ่าย (บาท)** |
| **การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต** | | | | | |
| 1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 100 | ประจำเดือน ตุลาคม 2560 | 1 | 524,500.00 | 524,500.00 |
|  |  | ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 | 1 | 518,900.00 | 518,900.00 |
|  |  | ประจำเดือนธันวาคม 2560 | 1 | 519,500.00 | 519,500.00 |
|  |  | ประจำเดือน มกราคม 2561 | 1 | 518,300.00 | 518,300.00 |
|  |  | ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 | 1 | 289,000.00 | 289,000.00 |
|  |  | ประจำเดือน มีนาคม 2561 | 1 | 514,100.00 | 514,100.00 |
|  |  | ประจำเดือน มีนาคม 2561 | 1 | 512,100.00 | 512,100.00 |
|  |  | ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 | 1 | 511,500.00 | 511,500.00 |
|  |  | ประจำเดือน มิถุนายน 2561 | 1 | 508,200.00 | 508,200.00 |
|  |  | ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 | 1 | 505,500.00 | 505,500.00 |
|  |  | ประจำเดือน สิงหาคม 2561 | 1 | 505,500.00 | 505,500.00 |
|  |  | ประจำเดือนกันยายน 2561 | 1 | 502,400.00 | 502,400.00 |
| 2. เบี้ยยังชีพคนพิการ | 100 | ประจำเดือน ตุลาคม 2560 | 1 | 108,000.00 | 108,000.00 |
|  |  | ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 | 1 | 110,400.00 | 110,400.00 |
|  |  | ประจำเดือน ธันวาคม 2560 | 1 | 110,400.00 | 110,400.00 |
|  |  | ประจำเดือน มกราคม 2561 | 1 | 113,600.00 | 113,600.00 |
|  |  | ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 | 1 | 115,200.00 | 115,200.00 |
|  |  | ประจำเดือน มีนาคม 2561 | 1 | 116,800.00 | 116,800.00 |
|  |  | ประจำเดือน เมษายน 2561 | 1 | 119,200.00 | 119,200.00 |
|  |  | ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 | 1 | 119,200.00 | 119,200.00 |
|  |  | ประจำเดือน มิถุนายน 2561 | 1 | 117,600.00 | 117,600.00 |
|  |  | ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 | 1 | 116,800.00 | 116,800.00 |
|  |  | ประจำเดือนสิงหาคม 2561 | 1 | 116,800.00 | 116,800.00 |
|  |  | ประจำเดือนกันยายน 2561 | 1 | 116,000.00 | 116,000.00 |
| 3. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 100 | ประจำเดือน ตุลาคม 2560 | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 |
|  |  | ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 |
|  |  | ประจำเดือน ธันวาคม 2560 | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 |
|  |  | ประจำเดือน มกราคม 2561 | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 |
|  |  | ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 |
|  |  | ประจำเดือน มีนาคม 2561 | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 |
|  |  | ประจำเดือน เมษายน 2561 | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 |
|  |  | ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 |
|  |  | ประจำเดือน มิถุนายน 2561 | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 |
|  |  | ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 |
|  |  | ประจำเดือน สิงหาคม 2561 | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 |
|  |  | ประจำเดือนกันยายน 2561 | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 4. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 100 | 15/2561 | 2 | 9,000.00 | 9,000.00 |
|  |  | 14/2561 | 1 | 225.00 | 225.00 |
|  |  | 10/2561 | 1 | 9,000.00 | 9,000.00 |
|  |  | 16/2561 | 1 | 11,700.00 | 11,700.00 |
| 5. งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น | 100 | 37/2561 | 4 | 3,600.00 | 3,600.00 |
|  |  | 38/2561 | 4 | 1,500.00 | 1,500.00 |
|  |  | 39/2561 | 4 | 3,445.00 | 3,445.00 |
|  |  | จ้างรถตู้ | 6 | 11,455.00 | 11,455.00 |
| 6. พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก | 100 | ค่าลงทะเบียน | 1 | 11,700.00 | 11,700.00 |
| 7. อาหารกลางวัน | 100 | ภาคเรียนที่ 1/2560 | 1 | 227,500.00 | 227,500.00 |
|  |  | ภาคเรียนที่ 2/2560 | 1 | 185,000.00 | 185,000.00 |
|  |  | ภาคเรียนที่ 1/2561 | 1 | 198,000.00 | 198,000.00 |
|  |  | ภาคเรียนที่ 1/2561 | 1 | 177,600.00 | 177,600.00 |
| 8. ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ | 100 | โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ | 1 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 9. พิธีบายศรีสู่ขวัญสนุกสุขสันต์วันปิดเทอม | 100 | โครงการพิธีบายสีสู่ขวัญสนุกสุขสันต์วันปิดเทอม ศพด.ทั้ง 2 แห่ง | 3 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 10. แข่งขันกีฬาปฐมวัยเกมส์ | 100 | 48/2561 | 3 | 4,000.00 | 4,000.00 |
|  |  | 47/2561 | 3 | 2,500.00 | 2,500.00 |
|  |  | 49/2561 | 3 | 4,000.00 | 4,000.00 |
|  |  | 21/2561 | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 |
|  |  | 46/2561 | 1 | 520.00 | 520.00 |
|  |  | 45/2561 | 3 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 11. ม่านบังแดดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 100 | โครงการจัดซื้อผ้าม่านบังแดด ศพด. 2 แห่ง | 1 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 12. จัดงานวันสงกรานต์ | 100 | เงินสนับสนุนค่าริ้วขบวนต่างๆ | 3 | 54,000.00 | 54,000.00 |
|  |  | ค่าจ้างแต่งตัวพร้อมชุดและเครื่องประดับ | 4 | 17,500.00 | 17,500.00 |
|  |  | ค่าจ้างประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม | 4 | 8,500.00 | 8,500.00 |
| 13. แห่เทียนเข้าพรรษา | 100 | เงินสนับสนุนตกแต่งริ้วขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา | 1 | 29,500.00 | 29,500.00 |
|  |  | ค่าป้าย | 2 | 375.00 | 375.00 |
| 14. ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 100 | 43/2561 | 2 | 37,950.00 | 37,950.00 |
|  |  | 88/2561 | 3 | 900.00 | 900.00 |
|  |  | - | 1 | 1,149.00 | 1,149.00 |
| 15. ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก | 100 | 27/2561 | 5 | 87,000.00 | 87,000.00 |
|  |  | 85/2561 | 4 | 2,025.00 | 2,025.00 |
|  |  | 40/2561 | 1 | 20,500.00 | 20,500.00 |
|  |  | ค่าน้ำมันโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก | 1 | 5,500.00 | 5,500.00 |
|  |  | ค่าน้ำมันโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 16. สืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ | 100 | 54/2561 | 4 | 15,000.00 | 15,000.00 |
|  |  | เงินรางวัลและค่าตอบแทนฯ | 1 | 26,000.00 | 26,000.00 |
|  |  | 53/2561 | 3 | 7,000.00 | 7,000.00 |
|  |  | 55/2561 | 4 | 8,000.00 | 8,000.00 |
|  |  | 51/2561 | 3 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 17. อบรมศิลปะการผูกผ้าและการจัดดอกไม้ | 100 | 90/2561 | 3 | 6,000.00 | 6,000.00 |
|  |  | 89/2561 | 2 | 450.00 | 450.00 |
|  |  | 44/2561 | 2 | 14,350.00 | 14,350.00 |
| 18. พัฒนาสุนทรียภาพนักเรียน | 100 | โครงการพัฒนาสุนทรียภาพนักเรียน | 1 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 19. อุดหนุนกิจกรรมและงานประเพณีท้องถิ่น | 100 | หมู่ 3,8 | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 |
|  |  | หมู่ 5 | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 |
|  |  | หมู่ 7,1 | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 |
|  |  | หมู่ 4 | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 |
|  |  | หมู่ 6 | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 |
|  |  | หมู่ 2 | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 20. อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน | 100 | โอนลด | 1 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 21. รวมพลังสตรีศรีวิไลเนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม | 100 | โครงการรวมพลังสตรีศรีวิไลเนื่องในวันสตรีสากล | 1 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| **การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว** | | | | | |
| 22. ปรับปรุงบ่อขยะ | 100 | 77/2561 | 10 | 40,000.00 | 40,000.00 |
|  |  | โอนลด | 1 | 23,400.00 | 23,400.00 |
| 23. แก้ไขปัญหามลภาวะจากกลิ่นขี้ยางพารา | 100 | โอนลด | 1 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 24. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางสาธารณะ | 100 | ค่าน้ำมันโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางสาธารณะ | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 |
|  |  | โอนลด | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |
|  |  | ค่าน้ำมันโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางสาธารณะ | 1 | 500.00 | 500.00 |
| 25. อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำจืด | 100 | 81/2561 | 1 | 540.00 | 540.00 |
|  |  | 83/2561 | 1 | 9,450.00 | 9,450.00 |
|  |  | โอนลด | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 26. ปลูกต้นไม้ริมถนนสาธารณะ | 100 | 82/2561 | 1 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| **การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง** | | | | | |
| 27. ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา | 100 | ค่าตอบแทนวิทยากร | 1 | 7,200.00 | 7,200.00 |
|  |  | ค่าจ้างประกอบอาหาร | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 |
|  |  | ค่าป้าย | 1 | 450.00 | 450.00 |
| 28. อบรมวัน อปพร. 22 มีนาคมของทุกปี | 100 | ค่าวิทยากร | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 |
|  |  | 39/2561 | 4 | 23,800.00 | 23,800.00 |
| 29. ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล | 100 | โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ | 5 | 35,000.00 | 35,000.00 |
|  |  | โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 5 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 30. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอศรีวิไล | 100 | โครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ | 1 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| **การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน** | | | | | |
| 31. ซ่อมแซมถนนลูกรังสายดงคำ | 100 | 5/2561 | 30 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 32. ซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยอีแดด | 100 | 2/2561 | 30 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 33. ซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองแฮ่ | 100 | 4/2561 | 30 | 169,000.00 | 169,000.00 |
| 34. ซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยปอ | 100 | 6/2561 | 30 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 35. ซ่อมแซมถนนลูกรังสายโคกทิศมี | 100 | 34/2561 | 30 | 16,500.00 | 16,500.00 |
| 36. ซ่อมแซมถนนลูกรังสายโคกมน | 100 | 33/2561 | 30 | 42,000.00 | 42,000.00 |
| 37. ซ่อมแซมถนนลูกรังสายโคกปลายนา | 100 | 32/2561 | 30 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 38. ซ่อมแซมถนนลูกรังสายถ้ำน้อยน้ำทิพย์ | 100 | 3/2561 | 30 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 39. ซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยจ่า | 100 | 36/2561 | 30 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 40. ซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาพ่อสด | 100 | 35/2561 | 30 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 41. ขยายไหล่ทาง คสล.หมู่บ้านจากศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 - ตลาดชุมชน หมู่ที่ 7 | 100 | โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่ที่ 7 | 45 | 83,600.00 | 83,600.00 |
| 42. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 | 100 | 9/2561 | 30 | 169,000.00 | 169,000.00 |
| 43. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 | 100 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 | 45 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 44. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 | 100 | 8/2561 | 45 | 173,000.00 | 173,000.00 |
| 45. ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1,3,5,8 | 100 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 | 45 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 46. ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 | 100 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 | 30 | 87,700.00 | 87,700.00 |
| 47. ปรับปรุงประปา หมู่ที่ 3 | 100 | โอนลด | 1 | 43,000.00 | 43,000.00 |
| 48. ปรับปรุงประปา หมู่ที่ 4 | 100 | โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ 4 | 30 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| **การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี** | | | | | |
| 49. จัดทำและทบทวนแผนพัฒนา อบต. | 100 | 18/2561 | 1 | 225.00 | 225.00 |
|  |  | 11/2561 | 1 | 2,595.00 | 2,595.00 |
|  |  | 33/2561 | 5 | 2,000.00 | 2,000.00 |
|  |  | 23/2561 | 28 | 9,375.00 | 9,375.00 |
|  |  | 34/2561 | 3 | 8,220.00 | 8,220.00 |
|  |  | โอนลด | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 50. จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 100 | 44/2561 | 1 | 26,300.00 | 26,300.00 |
| 51. ขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารท้องถิ่นและศูนย์รวมข้อมูลด้านการจัด ซื้อจัดจ้างของ อปท. | 100 | อุดหนุน อบต.นาสะแบง | 1 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 52. จัดงานรัฐพิธี | 100 | โอนลด | 1 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 53. ซ่อมแซมหอกระจายข่าว หมู่ที่ 7 | 100 | โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าว หมู่ที่ 7 | 61 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 54. ซ่อมแซมหอกระจายข่าว หมู่ที่ 5 | 100 | โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าว หมู่ที่ 5 | 89 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| **รวม** | | | | **10,687,499.00** | **10,687,499.00** |

ข้อมูล ณ 24/09/2561